## planning minggu ke-1 sampai ke-
|  | ch 1 - ch 3 | [6 empty] | ch 4 - ch 6 | [6 empty] | review ch1 - ch6
|  | Minggu ke-1 | [6 empty] | Minggu ke-2 | [6 empty] | Minggu ke-3
No | Task | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Instalasi Odoo | [21 empty] | progress berjalan | bar: Minggu ke-1 2
2 | Pembuatan databases di postgre | [21 empty] | progress break | bar: Minggu ke-1 2
3 | Membaca Guide e-book | bar: Minggu ke-1 2; Minggu ke-1 5; Minggu ke-2 1 to Minggu ke-2 2
4 | Membuat Daftar Istilah | [21 empty] | https://github.com/rohmat97/proyek4-A-5 | GitHub Kelompok | bar: Minggu ke-1 2; Minggu ke-1 5; Minggu ke-2 1 to Minggu ke-2 4
5 | Explore Odoo | [21 empty] | Daftar Anggota A5 Proyek 4 | bar: Minggu ke-1 2; Minggu ke-1 5; Minggu ke-2 1 to Minggu ke-2 2
6 | Membuat Dokumentasi Hasil Explore | [21 empty] | Ketua : Rohmat Dasuki | 161511030 | bar: Minggu ke-1 2; Minggu ke-1 5; Minggu ke-2 1 to Minggu ke-2 2
7 | Belajar Business Process | [21 empty] | Anggota : Agit Prasetya | 161511002 | bar: Minggu ke-1 6; Minggu ke-2 5; Minggu ke-2 7
8 | Membuat Timeline 3 Minggu kedepan | [21 empty] | Ira Kusnindi | 161511012 | bar: Minggu ke-1 4
9 | Memahami Istilah-istilah Akuntansi | [21 empty] | Muhammad Fikri Oktoriza | 161511023 | bar: Minggu ke-1 2; Minggu ke-1 5 to Minggu ke-1 6; Minggu ke-2 3 to Minggu ke-2 4; Minggu ke-3 1 to Minggu ke-3 2
10 | Studi Kasus Odoo | [21 empty] | Novilawati | 161511026 | bar: Minggu ke-2 2; Minggu ke-3 2
11 | Review hasil Explorasi | bar: Minggu ke-3 1 to Minggu ke-3 2
12 | Dokumentasi
Target Setelah Minggu ke-3
Explore Python
Explore Postgre
Explore XML